2025年国家社会科学基金项目申报工作日程安排

| 日程 | 学校 | 二级单位 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：申报动员 （2024年10月28日前） | 1.布置国家社会科学基金组织申报工作。 3.汇总二级单位计划申请人员名单。 4.组织国家社科基金项目申报辅导会（计划邀请校外专家辅导拟申报人员及其他青年老师学习撰写申请书）。 | 2.根据学校的申报管理方案和流程逐个动员、指导申报，2024年10月18日前报送计划申报人员名单。 |
| 第二阶段：申报论证 （2024年10月下旬至2025年1月中旬） | 6.汇总各二级单位提交的第一轮选题情况及选题论证专家名单。 8.汇总各二级单位提交的申报论证简表及选题专家论证材料。 10.汇总各二级单位提交的申请书初稿和初稿小同行论证专家名单。 12.汇总各二级单位提交的第二轮选题情况及初稿小同行专家论证材料。 | 5.征集意向选题和选题相关前期成果，2024年10月28日前报送《2025年度国家社科基金项目申报选题及相关前期成果情况汇总表（第一轮）》及选题论证专家名单。 7.组织完成首轮专家论证（选题论证），2024年11月14日前汇总报送申报论证简表及相关专家论证材料。 9.组织教师完成申请书初稿，2024年11月30日前汇总报送申请书初稿和初稿论证专家名单。 11.组织完成初稿小同行专家论证（申请书论证），2025年1月15日前汇总报送《2025年度国家社科基金项目申报选题及相关前期成果情况汇总表（第二轮）》及相关专家论证材料。 |
| 第三阶段：完善提交 （2025年1月下旬至3月） | 14.汇总各二级单位提交的申请书二稿和小同行论证专家名单。 16.汇总各二级单位遴选后提交的第三轮选题情况及三稿《申请书》和《活页》，组织小同行专家论证并反馈评审意见。 18.汇总各二级单位提交的定稿《申请书》和《活页》，根据当年申报限额组织专家遴选并反馈评审意见，视情况分流申报同年度教育部人文社科一般项目。 20.汇总完成一轮形式审核修改的《申请书》和《活页》，组织二轮形式审核并反馈修改意见。 21.学校根据教育部社科司及全国哲社工作办正式通知对申报材料进行最终审核提交。 | 13.组织教师完成申请书二稿，2025年2月20日前汇总报送申请书二稿和二稿小同行论证专家名单。 15.组织完成二稿小同行专家论证和遴选。2025年3月5日前汇总报送学院（部）遴选后的排名前30%的申报选题及材料，填写报送《2025年度国家社科基金项目申报选题及相关前期成果情况汇总表（第三轮）》及按专家意见修改后的三稿《申请书》和《活页》。 17.组织教师根据评审意见修改，完成申请书定稿及活页材料，2025年3月18日前汇总报送定稿后的《申请书》和《活页》。 19.组织完成申报项目的一轮形式审核并反馈修改意见（含国社科审核及教育部人文社科审核），汇总报送审核后的《申请书》和《活页》。 |