2024年国家自然科学基金项目申报工作日程安排

| 日程 | 学科建设与科研工作处 | 二级单位 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：全校动员，组织发动 （2023年9月-10月） | 1.学科建设与科研工作处布置国家自然科学基金项目申报工作。 | 2.二级单位结合2023年度函评意见，组织学院相关教师对2023年自然科学基金的申报工作进行总结和经验交流。（函评意见已下发，建议组织相关教师学习函评意见，取长补短、吸取经验） 3.二级单位逐个动员、指导申报，10月25日前形成计划申请人员名单。 |
| 第二阶段：培训辅导，论证选题 （2023年10月-11月） | 4.学科建设与科研工作处10月下旬走访二级单位协商确定计划申请名单。 5.学校组织国家自然基金项目申报专题辅导报告、开展申请书撰写培训。 | 6. 二级单位邀请知名专家对项目申报人进行培训辅导，帮助申请人具体了解项目申报趋势与特点、资助重点、项目如何选题、申请书如何撰写及相关注意事项等，指导教师选题论证及申请书撰写构思。10月30日前提交选题论证汇总表（附件1）。 |
| 第三阶段：撰写完善，组织初评 (2023年11月-12月) | 7.学科建设与科研工作处开展申请书书写要求及形式审查要素辅导。 10.学科建设与科研工作处走访二级单位交流基金申报工作进展情况。 | 8.二级单位组织教师撰写申请书（参考2023版）。分管领导掌握申报人员的申请书撰写进展，并汇总申请书完成情况。 9.2023年12月中旬教师提交申请书第一稿。二级单位组织校内外专家指导、审阅申请书，并给予修改意见。各二级单位于12月29日前提交专家审阅意见反馈表（附件2）。 11.申报人员根据学院组织的校内外专家修改意见修改申请书。 |
| 第四阶段：学习指南，组织复评 （2023年12月-2024年1月） | 12.国家自然科学基金委一般于12月份下达基金申报通知，次年1月份下达项目指南。学科建设与科研工作处及时召开相关工作会议学习指南内容，传达有关精神。 14.汇总各学院提交的申请书第二稿情况。 15.按学部邀请校外专家复评申请书第二稿，并给予复评意见。 | 13.二级单位汇总修改后的申请书第二稿，并推荐校外专家3-5名（建议参考2023年度会评专家名单），于2024年1月20日前提交申请书第二稿及推荐专家名单。 16.二级单位传达校外专家复评意见，组织修改。 |
| 第五阶段：提炼提升，审查定稿 （2024年1月-3月） | 19.学科建设与科研工作处3月8日前完成形式审查并反馈修改意见。 21.3月18日前完成所有申请书系统提交。 | 17.申报人员参考专家意见修改申请书。二级单位继续关心申报人员的申请书修改情况。 18.二级单位进行申请书形式审查，并于2024年3月1日前组织教师在系统中提交所有申请书第三版，汇总报送《形式审查表》。 20. 申报人员及时关注系统反馈意见，如实修改调整。系统审核状态为“NSFC未接收”即为学校已提交国家自然科学基金委。 |